南京理工大学泰州科技学院二级教学科研单位办公室改造项目竞争性谈判公告
[bookmark: OLE_LINK1]根据《南京理工大学泰州科技学院采购管理相关规定》，现就二级教学科研单位办公室改造项目采用竞争性谈判方式采购，欢迎符合资格条件、愿意接受本项目谈判文件全部条款要求的供应商前来参与报价。本项目采用经评审的最低报价法评标，在采购需求、质量和服务均满足实质性要求的前提下，确定报价最低者为成交供应商。
一、项目名称：二级教学科研单位办公室改造项目
二、项目编号：2026.049
三、项目预算：人民币 45000 元（含税固定包干总价，总报价超出限价作无效响应）；
四、资质要求
1. 投标人须为中华人民共和国境内注册独立法人，持有有效营业执照； 
2. 具有良好商业信誉、健全财务制度，具备完成本项目的人员、设备、施工技术能力；
3. 依法缴纳税收、社保，提供近半年完税、社保证明材料； 
4. 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时投标；在我校有采购不良记录单位禁止参与； 
5. 投标截止日前，未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法、严重失信名单，须提供当日完整查询截图加盖公章； 
6. 本项目不接受联合体，成交后严禁分包、转包，须出具书面承诺； 
7. 专项资质：具备住建部门核发建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质，证书在有效期内； 
8. 项目经理要求：建筑工程二级及以上注册建造师 + 有效安全 B 证，注册在本单位，无在建项目，不得多单位兼职执业； 
9. 所有证书、截图、承诺文件复印件均加盖投标人公章备查。
五、项目主要工程清单
改造范围：
1. 外国语学院敏行楼 A413、A414，环药 508-1、敏行楼 A203：轻钢龙骨石膏板隔断拆分独立办公室，配套木门、强弱电布线、LED 吸顶灯更换； 
2. 马研部 A310：室内墙面整体粉刷、强弱电布线、灯具更换、新增插座、网络接口、千兆路由器； 
3. 全项目配套：原有吊顶 / 隔断拆除、墙面铲除、涂料出新、PVC 线管配线、六类网线、铝合金移门、脚手架、办公室家具搬运调整； 4. 空调采购（跟标）：躬行楼 223、敏行楼 A203、敏行楼 M13，3P 柜机 2 台、1.5P 挂机 1 台，不纳入本次谈判报价范围。
分部分项工程量清单
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	施工及材料说明

	1
	矿棉板顶拆除及恢复
	㎡
	21
	原有矿棉板吊顶保护性拆除、复原

	2
	嵌入式 LED 平板荧光灯 600*600 48W
	套
	16
	成套成品灯具，含安装辅料

	3
	旧荧光灯拆除（双火以内）
	套
	16
	拆除清运旧灯具

	4
	轻钢龙骨石膏板金属隔断
	㎡
	178
	轻钢龙骨 + 隔音棉 + 双层石膏板，防锈腻子、三遍乳胶漆（立邦 、多乐士、三棵树）

	5
	10A 五孔安全暗插座
	个
	40
	国标阻燃暗装插座

	6
	16A 空调专用三孔插座
	个
	5
	空调供电专用插座

	7
	空调漏电保护开关
	个
	5
	单式三极漏电保护器安装

	8
	实木复合门 900*2200
	㎡
	7.92
	成品木门、五金、安装

	9
	PVC20 阻燃配管
	m
	140
	砖墙 / 混凝土明敷线管

	10
	PVC25 阻燃配管
	m
	60
	大功率设备专用线管

	11
	BV2.5 照明配线
	m
	460
	铜芯照明线路穿管敷设

	12
	BV4 动力配线
	m
	210
	空调、大功率插座线路

	13
	86 型 PVC 接线盒
	个
	51
	暗装开关底盒

	14
	砖墙开凿修复
	个
	51
	底盒开槽、修补找平

	15
	千兆路由器
	套
	8
	办公网络主设备

	16
	网络面板
	个
	7
	六类网络信息面板

	17
	六类非屏蔽双绞线
	m
	600
	全屋网络布线

	18
	铝合金隔断移门 2.1*3.05
	㎡
	6.4
	铝合金成品隔断门

	19
	原有木隔断拆除
	㎡
	28.67
	旧隔断拆除、垃圾清运

	20
	墙面墙纸铲除
	㎡
	78
	原有墙纸铲除清理

	21
	墙面涂料出新
	㎡
	360
	腻子找平、三遍环保乳胶漆（立邦 、多乐士、三棵树）

	22
	踢脚线
	m
	120
	配套成品踢脚线安装

	23
	脚手架搭拆 + 办公室家具搬运
	项
	1
	施工脚手架、全屋办公家具移位保护、完工归位



六、施工要求
1. 实施地点：南京理工大学泰州科技学院敏行楼、躬行楼各指定办公室； 
2. 采购内容：室内隔断新建拆除、墙面翻新、强弱电改造、灯具网络设备安装、门窗改造、脚手架、家具搬运、垃圾清运等全部施工内容，空调采购单独走跟标流程，不含在本次施工包干价内； 
3. 工期要求：合同签订后 15 日历天内全部完工并一次性通过校方竣工验收；施工避开教学办公时段，做好成品保护，不得损坏办公设备、家具；
4. 质量标准：严格按照《建筑装饰装修工程质量验收标准》等国家现行规范施工，工程一次性验收合格，整体质保期不少于 2 年。
七、履约保证金及其他费用要求
1. 履约保证金金额：人民币2000元。成交供应商须在签订正式合同前以银行汇款方式足额缴纳（汇款备注：项目编号 2026.049 + 二级教学科研单位办公室改造项目）。 
开户名：南京理工大学泰州科技学院 
开户行：交通银行泰州市新区支行 
帐 号：384060400018170013220 
退还规则：项目全部竣工、通过校方联合验收且完整移交全部竣工资料后 15 个工作日内，无息全额退还履约保证金；质保金单独按本文件第八条、第十条结算条款执行，履约保证金与质量保证金互不混淆。若施工阶段发生工期、质量、转包等违约情形，校方有权从履约保证金抵扣对应违约金、损失费用，不足部分另行追偿。
2. 中标服务费：本次项目收取中标服务费陆佰元（¥600 元），由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。
八、售后质保保障条款
1. 整体质保期限：自项目全部竣工验收合格当日起整体质保 2 年；预留结算总价 5% 作为质量保证金。质保期内墙体、隔断、乳胶漆、灯具、强弱电线路、网络设备等全部施工及配套材料出现开裂、脱落、损坏、断电、网络故障等，免费上门维修、更换材料，不收取人工费、材料费、交通费等任何费用。 
2. 故障响应时效：校方报修后 2 小时内电话沟通核实故障，24 小时内施工技术人员抵达现场完成维修；断电、网络中断等影响办公的紧急故障 4 小时内到场抢修，保障办公室正常使用。 
3. 定期巡检服务：质保期内每半年上门免费巡检 1 次，全面检查墙面、隔断、水电、网络、灯具使用状况，出具书面巡检记录，提前排查隐患。 
4. 质保期满服务：质保到期后，成交供应商需提供终身成本价维修服务，同等材料、人工按成本收取，优先安排人员上门维修。
九、违约责任
1. 工期违约：成交人未在合同约定工期内完成全部施工并通过校方竣工验收，每逾期 1 日按合同总价 1% 向校方支付违约金；逾期超过 7 天，校方有权单方面解除合同，另行委托第三方完成剩余工程，由此产生的差价、办公损失、返工费用全部由原成交人承担，同时扣除全部未结算工程款及履约保证金。
2. 质量违约：施工工艺、材料品牌规格、施工厚度 / 尺寸不满足谈判文件及国家规范要求，成交人须 3 日内无条件免费返工整改，整改期间计入工期延误；两次整改后仍达不到验收标准，校方有权解除合同，成交人支付合同总价 20% 违约金，并赔偿校方办公延误、材料损耗全部损失。 
3. 转包、分包违约：成交人擅自将本项目整体或部分施工内容转包、违法分包给第三方，校方立即终止合同，扣除全部未付工程款与履约保证金，成交人支付合同总价 30% 违约金，由此造成工期延误、质量缺陷、安全事故等一切损失均由成交人承担。 
4. 售后违约：质保期内故障维修未按 24 小时时效到场，每逾期单次扣除质保金总额的 5%，累计扣款最高不超过质保金总额；因维修不及时造成办公室无法正常办公、教职工投诉，校方有权追偿全部经济损失。 
5. 虚假材料违约：投标、施工阶段提供虚假资质证书、伪造业绩、以次充好使用劣质装修材料，直接取消中标资格或单方解除合同，成交人支付合同总价 25% 违约金，校方保留上报政府采购监管部门追责的权利。 
6. 安全及校园管理违约：施工期间违规作业造成楼宇墙体、门窗、原有设施损毁，或发生人身伤害、财产安全事故，全部赔偿责任由成交人承担；施工噪音、粉尘、物料堆放影响正常办公秩序且拒不整改，校方有权暂停支付工程款并扣除违约金。
十、其他采购要求
1. 投标报价为完整含税固定包干总价，包含拆除清运、隔断新建、墙面翻新、强弱电网络改造、灯具安装、脚手架、家具搬运、人工辅材、垃圾外运、安全文明施工、成品保护、2 年质保、税金、风险、踏勘等全部费用。评审在全部满足施工、工期、质保、违约等实质性条款前提下，选取有效总价最低供应商为成交单位。 
2. 结算方式：全部工程施工完毕、经学校资产与实验室管理处联合验收合格并提交完整竣工资料后，校方财务支付至结算总价 95%，预留结算总价 5% 作为质量保证金；质保期满2年且无质量缺陷，校方无息全额返还质保金。报价为固定总价，若无校方书面重大变更，不再追加任何费用，供应商自行踏勘现场核算全部施工风险成本。
3. 统一现场踏勘时间：2026年7月29日 8:30—2026年7月29日 17:30，现场踏勘对接冯老师；本项目要求所有意向供应商必须到场踏勘并签署踏勘确认单，未参与现场踏勘的响应文件作无效处理；踏勘产生的交通、人工、安全责任全部由供应商自行承担，不安排补踏勘。 
4. 报价截止时间：2026 年7月31日下午 15:00，逾期递交响应文件视为自动放弃本次竞争性谈判资格。 
5. 报价递交形式：密封现场报送，一式叁份（正本 1 份、副本 2 份），文件内需完整放置营业执照、装修资质、安全生产许可证、建造师及 B 证、报价明细表、各项承诺函、无在建工程承诺书等全套资料，所有证件原件校方有权现场核查。 
6. 分项报价要求：供应商必须完整对本项目全部施工内容统一总价报价，仅对部分房间、分项工程报价的，按废标处理。报价表必须采用该公告附件中的报价表形式，不允许任意修改删减，否则作废标处理。 
7. 文件签章与到场要求：投标报价表须加盖单位公章并完整标注供应商全称；供应商法定代表人或授权委托人必须到场参与现场二次报价，未到场者自动丧失谈判资格。
8、工程变更计价： 本项目为固定包干价，仅甲方出具书面变更单方可调整价款；清单内项目按原有综合单价增减，无对应子目双方协商定价，无书面变更不予结算增项费用。
报送地址：南京理工大学泰州科技学院招投标办公室（明德楼 4105-1） 
招标联系人：奚老师 联系电话：15052398186 
技术踏勘咨询：冯老师 联系电话：15850882718





附件1：
二级教学科研单位办公室改造项目报价表
地点：敏行楼 A413、A414、A203躬行楼 508-1、马研部 A310
	序号
	项目名称
	工程量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	材料工艺及说明

	1
	矿棉板顶拆除及恢复
	21
	㎡
	
	
	原有矿棉板吊顶保护性拆除及恢复

	2
	嵌入式 LED 平板灯
	16
	套
	
	
	600*600 48W 成套灯具

	3
	旧荧光灯拆除
	16
	套
	
	
	双火以内旧灯具拆除清运

	4
	轻钢龙骨石膏板隔断
	178
	㎡
	
	
	含隔音棉、防锈腻子、三遍乳胶漆（立邦 、多乐士、三棵树）

	5
	10A 五孔安全插座
	40
	个
	
	
	国标暗装阻燃插座

	6
	16A 空调插座
	5
	个
	
	
	空调专用供电插座

	7
	空调漏电保护开关
	5
	个
	
	
	单式三极漏电保护器

	8
	实木复合门
	7.92
	㎡
	
	
	900*2200 成品木门含五金

	9
	PVC20 配管
	140
	m
	
	
	明敷阻燃线管

	10
	PVC25 配管
	60
	m
	
	
	大功率设备线管

	11
	BV2.5 照明配线
	460
	m
	
	
	铜芯照明线路穿管敷设

	12
	BV4 动力配线
	210
	m
	
	
	空调动力线路

	13
	86 型接线盒
	51
	个
	
	
	暗装开关底盒

	14
	砖墙开凿修复
	51
	个
	
	
	底盒开槽、墙面修补

	15
	千兆路由器
	8
	套
	
	
	办公网络主设备

	16
	网络面板
	7
	个
	
	
	六类信息面板

	17
	六类双绞线
	600
	m
	
	
	全屋网络布线

	18
	铝合金隔断移门
	6.4
	㎡
	
	
	2.1m*3.05m 铝合金成品移门

	19
	原有木隔断拆除
	28.67
	㎡
	
	
	旧隔断拆除、垃圾清运

	20
	墙面墙纸铲除
	78
	㎡
	
	
	原有墙纸铲除清理

	21
	墙面涂料出新
	360
	㎡
	
	
	腻子找平、三遍环保乳胶漆（立邦 、多乐士、三棵树）

	22
	踢脚线
	120
	m
	
	
	配套成品踢脚线安装

	23
	脚手架 + 家具搬运
	1
	项
	
	
	施工脚手架、办公家具移位归位、成品保护

	含税总价（元）
	

	二次报价（元）
	



[bookmark: _GoBack]附件2
无在建工程承诺书
我公司自愿参加贵单位的南京理工大学泰州科技学院二级教学科研单位办公室改造项目的投标，并接受对我公司的资信审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资信证明文件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。
拟任项目负责人_______________身份证号码_______________注册证书号______________，现阶段无任何在建工程项目，无多单位兼职执业。本公司递交的资信证明文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
（公章） 
 年  月  日













附件3：
承诺书
             （招标人名称）：
我单位有幸参与              项目的投标，在此承诺符合以下条件：
1、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2、参加政府采购活动前3年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录；
3、至投标截止时间止，不存在以下情况：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；
（2）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的是指：投标人或其分支机构被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人的；

投标人名称（盖章）：                   
法定代表人或法定代表人授权代表（盖章或签字）：
日期：

