南京理工大学泰州科技学院1 号、4 号教学楼部分教室基建改造项目竞争性谈判公告
[bookmark: OLE_LINK2]根据《南京理工大学泰州科技学院采购管理相关规定》，现就 1 号、4 号教学楼部分教室基建改造项目采用竞争性谈判方式采购，欢迎符合资格条件、愿意接受本项目谈判文件全部条款要求的供应商前来参与报价。本项目采用经评审的最低报价法评标，在采购需求、质量和服务均满足实质性要求的前提下，确定报价最低者为成交供应商。
一、项目名称：1 号、4 号教学楼部分教室基建改造项目
二、项目编号：2026.048
三、项目预算：人民币 88329.86 元（含税固定包干总价，总报价超出限价作无效响应）
四、资质要求
1.投标人须为中华人民共和国境内注册独立法人，持有有效营业执照；
2.具有良好商业信誉、健全财务制度，具备完成本项目的人员、设备、施工技术能力；
3.依法缴纳税收、社保，提供近半年完税、社保证明材料；
4.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时投标；在我校有采购不良记录单位禁止参与；
5.投标截止日前，未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法、严重失信名单，须提供当日完整查询截图加盖公章；
6.本项目不接受联合体，成交后严禁分包、转包，须出具书面承诺；
7.专项资质：具备住建部门核发建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，证书在有效期内；
8.项目经理要求：建筑工程二级及以上注册建造师 + 有效安全 B 证，注册在本单位，无在建项目，不得多单位兼职执业；
9.所有证书、截图、承诺文件复印件均加盖投标人公章备查。
五、项目主要工程清单
4 号楼一楼 2 间教室
	序号
	项目名称
	工程量
	单位
	综合单价（元）
	合价（元）
	施工及材料说明

	1
	教室原有装修拆除
	2.00
	项
	300.00
	600.00
	全部旧装饰拆除、垃圾清运

	2
	地台制作
	25.40
	㎡
	120.00
	3048.00
	欧松板基层，找平加固

	3
	强化地板铺设
	31.80
	㎡
	70.00
	2226.00
	E1 级环保强化地板，含安装

	4
	多层板踢脚线
	102.00
	米
	20.00
	2040.00
	配套踢脚线、收边处理

	5
	教学黑板
	2
	个
	2500.00
	5000.00
	标准教学黑板，含固定安装

	6
	墙面乳胶漆出新
	809.40
	㎡
	10.00
	8093.97
	立邦 / 三棵树 / 多乐士环保漆

	7
	室外下水改造
	1
	项
	800.00
	800.00
	管道更换、疏通、防水处理

	8
	教室物品搬运清场
	2
	项
	1000.00
	2000.00
	学生家具搬运、成品保护、场地清扫

	9
	日光灯管
	28
	只
	25
	700
	成品定制，含安装

	一楼小计：
	23807.97 元


1号楼 4、5 楼 4 间教室
	序号
	项目名称
	工程量
	单位
	综合单价（元）
	合价（元）
	施工及材料说明

	1
	24 墙新建墙体
	121.56
	㎡
	190.00
	23097.08
	1、红砖，水泥黄沙，抹粉找平及人工2、卫生间区域墙基混凝土浇筑3、与其余墙面交接处使用植筋。

	2
	地台基层
	50.80
	㎡
	120.00
	6096.00
	1、欧松板基层或9厘板基层；2、不含石材、砖、墙纸、玻璃、软包硬包、各种线条等表面装饰材料；

	3
	强化地板
	53.34
	㎡
	70.00
	3733.80
	E1 环保强化地板，铺设人工辅料全包

	4
	多层踢脚线
	21.00
	米
	20.00
	420.00
	多层板踢脚线安装

	5
	教学黑板
	4
	张
	2500.00
	10000.00
	成套教学黑板，含五金固定

	6
	原有墙面乳胶漆翻新
	420.00
	㎡
	10.00
	4200.00
	[bookmark: _GoBack]乳胶漆出新，选用三棵树、立邦、多乐士等品牌

	7
	新建墙体乳胶漆
	245.00
	㎡
	28.00
	6860.00
	含腻子和乳胶漆 + 两遍面漆，阴阳角精细处理

	8
	LED 日光灯管
	55
	只
	25.00
	1375.00
	成品灯具定制、线路、安装全包

	9
	教室局部电路改造
	1
	项
	3000.00
	3000.00
	国标线缆、插座更换、布线人工辅料

	10
	空调机位门板出新
	1
	项
	1000.00
	1000.00
	修补、防锈、同色乳胶漆涂刷人工辅料

	11
	材料上楼搬运费
	505.00
	㎡
	8.00
	4040.00
	所有主材辅料上楼、场内转运

	四五楼小计
	62821.88 元


[bookmark: OLE_LINK1]六、施工要求
1. 实施地点：南京理工大学泰州科技学院校内 1 号、4 号教学楼 
2. 采购内容：4号楼 2 间一楼教室、1号楼 4 间四五楼教室原有装修拆除、新建墙体、地台、地板、踢脚线、墙面乳胶漆、黑板、日光灯具、局部电路、室外下水改造、空调门板出新、材料上楼、教室物品搬运、垃圾清运等全部工程；网络弱电不在本次改造范围内。
3. 工期要求：合同签订后立即进场施工，2026 年 9 月 1 日前全部完工并一次性通过校方竣工验收；施工须避开日常教学时段，提前协调搬迁学生自习物品，做好成品保护，不得损坏师生财物。 
4. 质量标准：严格按照《建筑装饰装修工程质量验收标准》等国家现行规范施工，工程一次性验收合格，整体质保期不少于 2 年。
七、履约保证金及其他费用要求
1. 履约保证金金额：人民币 2000 元。成交供应商须在签订正式合同前以银行汇款方式足额缴纳（汇款备注：项目编号 2026.048 + 教学楼基建改造项目）。     
开户名：南京理工大学泰州科技学院 
开户行：交通银行泰州市新区支行 
帐 号：384060400018170013220 
项目竣工验收合格且质保期满无质量问题后，校方无息全额退还履约保证金。 
2. 中标服务费：本次项目收取中标服务费陆佰元（¥600 元），由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。
八、售后质保保障条款
1. 整体质保期限：自项目全部竣工验收合格当日起整体质保 2 年；质保期内墙体、地板、乳胶漆、黑板、灯具、改造电路、下水等全部施工及配套材料出现开裂、起翘、脱落、损坏、渗漏、断电等故障，免费上门维修、更换材料，不收取人工费、材料费、交通费等任何费用。 
2. 故障响应时效：校方报修后 2 小时内电话沟通核实故障，24 小时内施工技术人员抵达现场完成维修；墙面渗水、电路断电等影响教学的紧急故障 4 小时内到场抢修，保障教室正常使用。 
3. 定期巡检服务：质保期内每半年上门免费巡检 1 次，全面检查墙面、地面、水电、黑板灯具使用状况，出具书面巡检记录，提前排查隐患。
4. 质保期满服务：质保到期后，成交供应商需提供终身成本价维修服务，同等材料、人工按成本收取，优先安排人员上门维修。
九、违约责任
1. 工期违约：成交人未在 2026 年 9 月 1 日前完成全部施工并通过校方竣工验收，每逾期 1 日按合同总价 1% 向校方支付违约金；逾期超过 7 天，校方有权单方面解除合同，另行委托第三方完成剩余工程，由此产生的差价、教学损失、返工费用全部由原成交人承担，同时扣除全部未结算工程款及履约保证金。        
2. 质量违约：施工工艺、材料品牌规格、施工厚度 / 尺寸不满足谈判文件及国家规范要求，成交人须 3 日内无条件免费返工整改，整改期间计入工期延误；两次整改后仍达不到验收标准，校方有权解除合同，成交人支付合同总价 20% 违约金，并赔偿校方教学延误、材料损耗全部损失。 
3. 转包、分包违约：成交人擅自将本项目整体或部分施工内容转包、违法分包给第三方，校方立即终止合同，扣除全部未付工程款与履约保证金，成交人支付合同总价 30% 违约金，由此造成工期延误、质量缺陷、安全事故等一切损失均由成交人承担。 
4. 售后违约：质保期内故障维修未按 24 小时时效到场，每逾期单次扣除当期质保相关费用 5%；因维修不及时造成教室无法正常教学、学生投诉，校方有权追偿全部经济损失。 
5. 虚假材料违约：投标、施工阶段提供虚假资质证书、伪造业绩、以次充好使用劣质装修材料，直接取消中标资格或单方解除合同，成交人支付合同总价 25% 违约金，校方保留上报政府采购监管部门追责的权利。
6. 安全及校园管理违约：施工期间违规作业造成教学楼墙体、门窗、原有设施损毁，或发生人身伤害、财产安全事故，全部赔偿责任由成交人承担；施工噪音、粉尘、物料堆放影响正常教学秩序且拒不整改，校方有权暂停支付工程款并扣除违约金。
十、其他采购要求
1. 投标报价为完整含税固定包干总价，包含拆除清运、新建墙体、地台地板、乳胶漆、灯具电路、材料上楼、人工辅材、垃圾外运、安全文明施工、成品保护、2 年质保、税金、风险、踏勘等全部费用。评审在全部满足施工、工期、质保、违约等实质性条款前提下，选取有效总价最低供应商为成交单位。 
2. 结算方式：全部工程施工完毕、经学校后勤保卫处联合验收合格并提交完整竣工资料后，校方财务一次性支付全部合同款项；报价为固定总价，若无校方书面重大现场变更，不再追加任何费用，供应商自行踏勘现场核算全部施工风险成本。 
3. 统一现场踏勘时间：2026 年 7 月 日 8:30—2026 年 7 月  日 17:30，现场踏勘对接陈老师；本项目要求所有意向供应商必须到场踏勘并签署踏勘确认单，未参与现场踏勘的响应文件作无效处理；踏勘产生的交通、人工、安全责任全部由供应商自行承担，不安排补踏勘。 
4. 报价截止时间：2026 年 7 月  日下午 14:00，逾期递交响应文件视为自动放弃本次竞争性谈判资格。 
5. 报价递交形式：密封现场报送，一式叁份（正本 1 份、副本 2 份），文件内需完整放置营业执照、装修资质、安全生产许可证、建造师及 B 证、报价明细表、各项承诺函等全套资料，所有证件原件校方有权现场核查。 
6. 分项报价要求：供应商必须完整对本项目全部施工内容统一总价报价，仅对部分教室、分项工程报价的，按废标处理。 
7. 文件签章与到场要求：投标报价表须加盖单位公章并完整标注供应商全称；供应商法定代表人或授权委托人必须到场参与现场二次报价，未到场者自动丧失谈判资格。
报送地址：南京理工大学泰州科技学院招投标办公室（明德楼 4105-1） 
招标联系人：奚老师 联系电话：15052398186 
技术踏勘咨询：陈老师 联系电话：13615193400

















1号、4号教学楼部分教室基建改造项目报价表
	楼层
	序号
	项目名称
	工程量
	单位
	单价（元）
	合计
	材料工艺及说明

	一楼教
室*2
	1
	教室内原装修拆除
	2.00 
	项
	　
	　
	全部旧装饰拆除、垃圾清运

	
	2
	地台
	25.40 
	㎡
	　
	　
	欧松板基层，找平加固

	
	3
	地板
	31.80 
	㎡
	　
	　
	E1 级环保强化地板，含安装

	
	4
	踢脚线
	102.00 
	米
	　
	　
	配套踢脚线、收边处理

	
	5
	黑板
	2.00 
	个
	　
	　
	标准教学黑板，含固定安装

	
	8
	日光灯管
	28.00 
	只
	　
	　
	立邦 / 三棵树 / 多乐士环保漆

	
	6
	墙面乳胶
漆出新
	809.40 
	㎡
	　
	　
	管道更换、疏通、防水处理

	
	7
	室外下水管
	1.00 
	项
	　
	　
	学生家具搬运、成品保护、场地清扫

	
	8
	教室物品搬运清场
	2.00 
	项
	　
	　
	国标线缆、插座更换、布线人工辅料

	
	9
	日光灯管
	28
	只
	
	
	成品定制，含安装

	四、五楼教室*4
	1
	新建墙体（24墙）
	121.56 
	㎡
	　
	　
	1、红砖，水泥黄沙，抹粉找平及人工2、卫生间区域墙基混凝土浇筑3、与其余墙面交接处使用植筋。

	
	2
	地台
	50.80 
	㎡
	　
	　
	1、欧松板基层或9厘板基层；2、不含石材、砖、墙纸、玻璃、软包硬包、各种线条等表面装饰材料；

	
	3
	地板
	53.34 
	㎡
	　
	　
	E1 环保强化地板，铺设人工辅料全包

	
	4
	踢脚线
	21.00 
	m
	　
	　
	多层板踢脚线安装

	
	5
	黑板
	4.00 
	张
	　
	　
	成套教学黑板，含五金固定

	
	6
	墙面乳胶漆
	420.00 
	㎡
	　
	　
	乳胶漆出新，选用三棵树、立邦、多乐士等品牌

	
	7
	新建墙体乳胶漆
	245.00 
	㎡
	　
	　
	含腻子和乳胶漆 + 两遍面漆，阴阳角精细处理

	
	8
	日光灯管
	55.00 
	只
	　
	　
	成品灯具定制、线路、安装全包

	
	9
	电路改造
	1.00 
	项
	　
	　
	国标线缆、插座更换、布线人工辅料

	
	10
	空调机位门板出新
	1.00 
	项
	　
	　
	修补、防锈、同色乳胶漆涂刷人工辅料

	
	11
	材料搬运上楼费
	505.00 
	㎡
	　
	　
	所有主材辅料上楼、场内转运

	含税总价（元）
	

	二次报价（元）
	



